## PHJD PAKET 1
KETERBUKAAN CoST
STANDAR DATA INFRASTRUKTUR PROAKTIF (IDS)
Paket 1 Rehabilitasi Jalan Provinsi di KSPN Mandeh (PHJD Tahap III)
TAHAP PROYEK | DATA PROYEK
UPDATE TERAKHIR | Tanggal |  | : 1 Juli 2022
IDENTITAS PROYEK | 1 | Nomor referensi | :
| 2 | Pemilik proyek | : Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat
| 3 | Sektor, sub sektor | : -
|  | Sektor | : Transportasi
|  | Subsektor | : Jalan
| 4 | Nama proyek | : | Paket 1 Rehabilitasi Jalan Provinsi di KSPN Mandeh (PHJD Tahap III)
| 5 | Lokasi Proyek | : | Kota Padang, Kab. Pesisir Selatan
| 6 | Tujuan | : | a. | Meningkatkan layanan aksesibilitas
|  |  |  | b. | Menekan biaya ekonomi masyarakat pengguna jalan
|  |  |  | c. | Memperlancar arus barang dan jasa
| 7 | Gambaran Proyek | : | Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Provinsi pada Ruas Jalan Nipah - Teluk Bayur - Purus (P.098)
|  |  | : | Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Provinsi pada Ruas Jalan Teluk Kabung - Mandeh - Tarusan (P.083)
|  |  | : | Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Provinsi pada Ruas Jalan Batu Batembak - Pelabuhan Penasahaan (P.100)
|  |  | : | Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Provinsi pada Ruas Jalan Pasar Baru - Alahan Panjang (P.073)
PERSIAPAN PROYEK | 1 | Lingkup proyek (output utama) | : | a. | Pembangunan | 0.000 Km
|  |  |  | b. | Rehabilitasi | 0,250 Km
|  |  |  | c. | Pemeliharaan Berkala | 1,500 Km
|  |  |  | d. | Pemeliharaan Rutin | 92,400 Km
|  |  |  | e. | BMW | 18,000 Km
| 2 | Dampak lingkungan | :
| 3 | Dampak terhadap lahan dan pemukiman | : -
| 4 | Rincian kontak | : | Nama PPK |  | : YUFRIZAL, ST. MT
|  |  |  | No. HP / E-mail |  | : 082386482590 / rizalkoto904@gmail.com
|  |  |  | Jabatan |  | : PPTK/PPKom
| 5 | Sumber dana | : Program Hibah Jalan Daerah
| 6 | Anggaran proyek | : Rp. 18.621.000.000,00
| 7 | Tanggal persetujuan anggaran proyek | : 5 Januari 2022
PENYELESAIAN PROYEK | 1 | Status proyek (saat ini) | : 11,913 %
| 2 | Biaya saat selesai (proyeksi) | : Rp. 17.725.049.000,00
| 3 | Tanggal selesai (proyeksi) | : 8 Desember 2022
| 4 | Lingkup saat selesai (proyeksi) | : -
| 5 | Alasan perubahan pada proyek | : Penyesuaian kondisi lapangan (CCO)
| 6 | Referensi laporan audit dan evaluasi | : Belum ada
TAHAP KONTRAK | DATA KONTRAK
| Tanggal |  | : 13 April 2022
PENGADAAN | 1 | Entitas pengadaan | : UKPBJ Provinsi Sumatera Barat
| 2 | Entitas pengadaan serta rincian kontak | : Lihat Web lpse Sumatera Barat
| 3 | Proses pengadaan | : Pelelangan Umum dengan E-Proc
| 4 | Jenis kontrak | : Harga Satuan
| 5 | Status kontrak (saat ini) | : Terkontrak (Proses Pelaksanaan)
| 6 | Jumlah perusahaan yang ikut tender | : 106 Perusahaan
| 7 | Jumlah perusahaan yang memasukkan penawaran | : 7 Perusahaan
| 8 | Perkiraan biaya | : Rp. 18.574.705.531,77
| 9 | Entitas administrasi kontrak | : YUFRIZAL, ST. MT
| 10 | Judul kontrak | : Paket 1 Rehabilitasi Jalan Provinsi di KSPN Mandeh (PHJD Tahap III)
| 11 | Perusahaan kontrak | : PT. CITRA MUDA NOER BERSAUDARA
| 12 | Harga kontrak | : Rp. 17.725.049.533,85
| 13 | Lingkup kerja | : | a. | Pembangunan | 0.000 Km
|  |  |  | b. | Rehabilitasi | 0,250 Km
|  |  |  | c. | Pemeliharaan Berkala | 1,500 Km
|  |  |  | d. | Pemeliharaan Rutin | 92,400 Km
|  |  |  | e. | BMW | 18,000 Km
| 14 | Tanggal mulai serta lama kontrak | : | a. | Mulai | 2022-04-13
|  |  |  | b. | Selesai (Konstruksi) | 2022-12-08
IMPLEMENTASI | 1 | Variasi harga kontrak | : Belum ada
| 2 | Eskalasi harga kontrak | : Tidak ada Eskalasi
| 3 | Variasi lama kontrak | : Tidak ada
| 4 | Variasi lingkup kontrak | : Tidak ada
| 5 | Alasan perubahan harga | : | - | -
|  |  |  | - | -
| 6 | Alasan perubahan lingkup dan lama | : | Tidak ada